## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài : Game Xếp hình
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Hồ Quốc Đạt | Trịnh Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát giao diện game
| Giao diện nhập tên người chơi + tài khoản (nếu có) | X |  | 2019-10-05 | 2019-10-09
| Tìm hiểu cách tạo ảnh duy chuyển trong bàn cờ game |  | X | 2019-10-10 | 2019-10-13
| Tìm hiểu các botton điều khiển cần thiết | X |  | 2019-10-13 | 2019-10-14
| Phát sinh cần thiết trong quá trình làm. | X | X | 2019-10-14 | 2019-10-20
Triển khai Code hoạt động cho game
| tìm hiểu lập trình hướng đối tượng cho game | X | X | 2019-10-20 | 2019-10-22
| triển khai code hoạt động của game thông qua botton và click mouse |  | X | 2019-10-22 | 2019-10-27
| Triển khai code nhập lưu sửa xóa trong DataServer | X |  | 2019-10-27 | 2019-10-29
| Triển Khai code tính thời gian và điểm cho người chơi, Lưu kết quả sau khi người chơi đã chiến thắng vào DataServer | X |  | 29/10/2019 | 2019-10-31
| Phát sinh cần thiết trong quá trình làm. | X | X | 2019-10-31 | 2019-11-05
Kiểm tra Hoạt động của Game và xử lý các trường hợp có thể xảy ra lỗi trong quá trình chơi |  | X | X | 2019-11-05 | 2019-11-10